## Slide 1
Bridge across Warta river near Rogalinek
Most přes řeku Warta u Rogalinku
Autoři článku:
Leszek Gawel, Remigiusz Grodzicki
Přednášející:
Bohuslav Slánský
Skanska Central Europe,
Civil Branch Poland

## Slide 2
Obsah prezentace:
Obecné informace o projektu
Původní most
Investorský návrh
Zhotovitelský návrh
Výstavba
Rozdílné přístupy v PL

## Slide 3
O projektu
Náhrada původní konstrukce
Vojvodská silnice č. 431
20 km od Poznaně
Náklady 50 mPLN ≈ 270 mCZK
Kofinancováno z EU
Národní Park, Natura 2000, Krajinný Park
Notes: hodně kontrol
50 m PLN, původně 51,4 m PLN

## Slide 4
Původní most
Výstavba 1960 (NK)
OK hl. pole
navazující pole beton-beton
2 pilíře v korytě řeky
max. 20 t
velmi špatný technický stav
chybějící bezp. opatření ŽP
chybějící prostor pro cyklisty
Notes: 180 tun oceli
pilíře vystavěny před WW2
navazujíccí pole – nosníky 20 m, předem předpjaté, vyráběné na místě stavby.

## Slide 5
Investorský návrh
6 polí 50+100+50+45+45 m
hlavní pole: OK + beton
navaz. pole: bet. komora
předpolí: bet. 3-trám
montáž ze soulodí
beton: 2500 (+1100 m3)
ocel kční: 750 t
ocel bet: 715 (+ 200 t)

## Slide 6
Investorský návrh
BETONOVÁ KOMORA
OCELO-BETONOVÁ KOMORA
BETONOVÁ KOMORA
BETONOVÁ KOMORA
BETONOVÝ TROJTRÁM

## Slide 7
Zhotovitelský návrh
montáž NOK nebyla možná
stejné délky polí
letmá betonáž pro 3 pole
předpolí – návrh ponechán
změna založení
beton: 2800 m3 ↗ 12%
ocel kční: 0 t ↘ 100%
ocel bet: 790 t ↗ 11%
Notes: pro soulodí bylo třeba minimálně 2,0-2,2 m
max. 1,8 m (místně). Většinou do 1,5 m.

## Slide 8
Zhotovitelský návrh
BETONOVÁ KOMORA
BETONOVÁ KOMORA
BETONOVÝ TROJTRÁM

## Slide 9
Zhotovitelský návrh
ZHODNOCENÍ:
  Zjednodušení výstavby
  Jeden hlavní materiál
  Nižší stavební náklady
  Nižší provozní náklady
  Zajištění možnosti čerpání financování z EF
  Bez zásahu do SP / ŽP / VZ
Notes: cena oceli

## Slide 10
Výstavba
veřejná soutěž 09.2019
potvrzení vítěze 03.2020
zahájení prací 07.2020
dok. hl. prací
předání mostu
dokončení 10.2022
typická lamela 10/20 dní
Notes: zdržení v zimě:
pomalý náběh předpětí (+ 2,5 dne)
zdržení dodávek materiálu (předp. ocel)
covid
nižší efektivita
celkově 3 měsíce zpoždění

## Slide 11
Výstavba
Notes: říjen 2020
běhěm čekání na projekt NK (6 měs) byly zhotoveno založení, opěry, podpoěry a 3-nosníkové předpolí

## Slide 12
Výstavba
Notes: Květen 2021

## Slide 13
Výstavba
Notes: vozík ULMA
75 t/ vozík
4 páry
SEGMENTY
70-120 m3 / segment
40 segmentů
délka 4,5 m

## Slide 14
Výstavba
Notes: listopad 2021

## Slide 15
Výstavba
Notes: březen 2022

## Slide 16
Výstavba
Notes: březen 2022

## Slide 17
Výstavba
Notes: květen 2022

## Slide 18
Výstavba
Notes: červen 2022

## Slide 19
Rozdílné postupy v PL
plastové štětovnice
římsové polymerbetonové / sklolaminátové prefabrikáty
hlubinné zakládání

## Slide 20
Děkuji vám za pozornost.
Leszek.Gawel@skanska.pl
Remigiusz.Grodzicki@skanska.pl
mosty@skanska.cz